## WBS
WBS | 工作包 | 所属基础库 | 所属应用 | 可复用目标 | API/ABI影响 | SDK影响 | 第三方依赖 | 独立测试 | 发布包 | 里程碑 | 前置WBS | 估算人周 | 验收输出 | 状态
WBS-1.01 | Result与错误 | SignalCore | 平台 | 全部应用、Headless CLI | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcore-dev/runtime | MS-01 |  | 1.5 | LIB-CORE-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.02 | 单位与版本 | SignalCore | 平台 | 全部应用、Headless CLI | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcore-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CORE-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.03 | 日志与配置 | SignalCore | 平台 | 全部应用、Headless CLI | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcore-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CORE-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.04 | 路径与校验 | SignalCore | 平台 | 全部应用、Headless CLI | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcore-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CORE-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.05 | 序列化与能力探测 | SignalCore | 平台 | 全部应用、Headless CLI | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcore-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CORE-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.06 | 信号容器 | SignalData | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldata-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DATA-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.07 | 描述符与范围 | SignalData | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldata-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DATA-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.08 | 零拷贝切片 | SignalData | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldata-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DATA-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.09 | 内存映射 | SignalData | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldata-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DATA-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.10 | 格式适配与校验 | SignalData | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldata-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DATA-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.11 | FFT/PSD/STFT | SignalDSP | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldsp-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSP-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.12 | 滤波 | SignalDSP | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldsp-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSP-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.13 | 重采样 | SignalDSP | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldsp-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSP-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.14 | 频移与包络 | SignalDSP | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldsp-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSP-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.15 | 统计与同步 | SignalDSP | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Dataset Builder、Model Trainer、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldsp-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSP-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.16 | 设备探测 | SignalCompute | 平台 | 全部计算型应用 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcompute-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CMP-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.17 | 后端选择 | SignalCompute | 平台 | 全部计算型应用 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcompute-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CMP-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.18 | 计划缓存 | SignalCompute | 平台 | 全部计算型应用 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcompute-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CMP-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.19 | 内存池 | SignalCompute | 平台 | 全部计算型应用 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcompute-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CMP-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.20 | 一致性与降级 | SignalCompute | 平台 | 全部计算型应用 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalcompute-dev/runtime | MS-02 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-CMP-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.21 | 队列与优先级 | SignalTaskRuntime | 平台 | 全部应用、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaltaskruntime-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-TASK-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.22 | DAG依赖 | SignalTaskRuntime | 平台 | 全部应用、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaltaskruntime-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-TASK-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.23 | 暂停恢复取消 | SignalTaskRuntime | 平台 | 全部应用、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaltaskruntime-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-TASK-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.24 | 进度日志指标 | SignalTaskRuntime | 平台 | 全部应用、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaltaskruntime-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-TASK-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.25 | 恢复与历史 | SignalTaskRuntime | 平台 | 全部应用、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaltaskruntime-dev/runtime | MS-01 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-TASK-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.26 | 时域与导航 | SignalVisualization | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalvisualization-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-VIS-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.27 | 频谱与PSD | SignalVisualization | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalvisualization-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-VIS-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.28 | 瀑布与时频 | SignalVisualization | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalvisualization-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-VIS-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.29 | 星座与眼图 | SignalVisualization | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalvisualization-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-VIS-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.30 | 视口覆盖层导出 | SignalVisualization | 平台 | Signal Studio、Signal Generator、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalvisualization-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-VIS-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.31 | 应用框架 | SignalWorkbench | 平台 | 全部桌面工具 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalworkbench-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-WB-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.32 | Dock与Inspector | SignalWorkbench | 平台 | 全部桌面工具 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalworkbench-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-WB-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.33 | 任务结果中心 | SignalWorkbench | 平台 | 全部桌面工具 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalworkbench-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-WB-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.34 | 命令与设置 | SignalWorkbench | 平台 | 全部桌面工具 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalworkbench-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-WB-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.35 | 诊断主题DPI | SignalWorkbench | 平台 | 全部桌面工具 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalworkbench-dev/runtime | MS-03 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-WB-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.36 | 插件元数据 | SignalPluginSDK | 平台 | 全部宿主、Headless CLI、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalpluginsdk-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-PLG-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.37 | 版本化ABI | SignalPluginSDK | 平台 | 全部宿主、Headless CLI、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalpluginsdk-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-PLG-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.38 | 服务句柄 | SignalPluginSDK | 平台 | 全部宿主、Headless CLI、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalpluginsdk-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-PLG-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.39 | 权限隔离 | SignalPluginSDK | 平台 | 全部宿主、Headless CLI、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalpluginsdk-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-PLG-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.40 | 模板与契约测试 | SignalPluginSDK | 平台 | 全部宿主、Headless CLI、自动化测试运行器 | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalpluginsdk-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-PLG-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.41 | 模型注册 | SignalModelRuntime | 平台 | Signal Studio、Model Trainer、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalmodelruntime-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-MODEL-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.42 | 前后处理 | SignalModelRuntime | 平台 | Signal Studio、Model Trainer、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalmodelruntime-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-MODEL-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.43 | 推理会话 | SignalModelRuntime | 平台 | Signal Studio、Model Trainer、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalmodelruntime-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-MODEL-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.44 | 设备与批处理 | SignalModelRuntime | 平台 | Signal Studio、Model Trainer、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalmodelruntime-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-MODEL-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.45 | 结果与性能 | SignalModelRuntime | 平台 | Signal Studio、Model Trainer、Model Evaluator、Inference Studio | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signalmodelruntime-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-MODEL-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.46 | 清单索引 | SignalDataset | 平台 | Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Model Evaluator | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldataset-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSET-001 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.47 | 标签元数据 | SignalDataset | 平台 | Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Model Evaluator | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldataset-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSET-002 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.48 | 分片版本 | SignalDataset | 平台 | Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Model Evaluator | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldataset-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSET-003 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.49 | 划分统计查询 | SignalDataset | 平台 | Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Model Evaluator | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldataset-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSET-004 API、测试和包 | 计划中
WBS-1.50 | 格式适配缓存 | SignalDataset | 平台 | Dataset Builder、Dataset Manager、Model Trainer、Model Evaluator | 公开契约评审 | 可能 | 见依赖锁定 | 模块内单元测试 + 公共契约测试 + 至少一个适配器集成测试 | signaldataset-dev/runtime | MS-06 | WBS-0.01 | 1.5 | LIB-DSET-005 API、测试和包 | 计划中
WBS-2.01 | Signal Studio 项目与导入薄壳 | SignalData/Workbench | Signal Studio | 复用导入和项目基础设施 | 无公共ABI变更 | 否 | Qt 6 | 应用集成测试 | signal-studio | MS-04 | WBS-1.01 | 4 | P01/W01/W05 | 计划中
WBS-2.02 | 宽带、窄带与联动分析编排 | DSP/Visualization | Signal Studio | Inference Studio 可复用 | API消费 | 否 | oneMKL/CUDA | AT-05/14/23 | signal-studio | MS-05 | WBS-2.01 | 8 | P02/P03 | 计划中
WBS-3.01 | 第二宿主复用验证 | Data/DSP/Task/Visualization | Signal Generator 薄壳 | 证明非单应用平台 | 兼容门禁 | 是 | 同平台锁 | 多应用复用测试 | signal-generator-smoke | MS-08 | WBS-1.50 | 3 | 复用报告与零复制代码审计 | 计划中

## 统计
指标 | 公式
工作包总数 | 53
总估算人周 | 90
基础能力工作包 | 50

## 说明
工作分解结构 | 内容
1 | 基础能力工作包优先于应用功能。
2 | 估算为建议基线，不代表已批准资源承诺。
3 | 工作包完成需同时具备 API、测试、包和文档。