## 风险清单
风险ID | 等级 | 风险 | 类别 | 应对 | 验证/触发 | 责任角色 | 关闭里程碑 | 状态
RISK-001 | 高 | FFTW GPL 与闭源交付冲突 | 法律/依赖 | 选 oneMKL；FFTW 仅 GPL 配置 | 许可证审计门禁 | 架构负责人 | MS-00 | 开放
RISK-002 | 高 | 跨数据源对象污染导致错误结论 | 数据正确性 | DataSourceVersionId 强制外键 | AT-21 | 数据负责人 | MS-04 | 开放
RISK-003 | 高 | 部分读取被误认为完整文件 | 数据正确性 | 任务与数据状态正交 | AT-19 | 任务负责人 | MS-01 | 开放
RISK-004 | 高 | CPU/GPU 数值或归一化不一致 | 算法 | 黄金数据、误差预算、后端一致性 | NUM/性能测试 | DSP负责人 | MS-02 | 开放
RISK-005 | 高 | SDK ABI 被编译器或第三方类型破坏 | 兼容 | C ABI、PIMPL、abi-compliance-checker | 兼容矩阵 | SDK负责人 | MS-06 | 开放
RISK-006 | 高 | 平台被 Signal Studio 特例反向污染 | 架构 | 依赖规则和第二宿主门禁 | 架构静态校验 | 架构负责人 | MS-08 | 开放
RISK-007 | 中 | 超大文件索引耗尽磁盘 | 性能 | 配额/LRU/可恢复瓦片 | 故障注入 | 数据负责人 | MS-04 | 开放
RISK-008 | 中 | CUDA/驱动/ONNX EP 组合不兼容 | 部署 | 能力探测和CPU回退 | 设备矩阵 | 计算负责人 | MS-07 | 开放
RISK-009 | 中 | Qt Graphs/QCustomPlot 许可证或性能不满足 | UI依赖 | 适配层；基准后冻结 | 绘制基准 | UI负责人 | MS-03 | 开放
RISK-010 | 中 | 大规模 D1-D4 数据缺失 | 测试 | 脚本生成、哈希登记、受控存储 | 数据清单 | 测试负责人 | MS-00 | 开放
RISK-011 | 中 | 插件崩溃或越权 | 安全 | 签名/权限/进程隔离/安全模式 | 故障注入 | SDK负责人 | MS-06 | 开放
RISK-012 | 中 | 高 DPI 紧凑布局命中区不足 | 可用性 | 28px透明命中和DPI矩阵 | AT-24 | UI负责人 | MS-03 | 开放

## 统计
指标 | 公式
风险总数 | 12
高风险数 | 6
开放风险数 | 12

## 说明
风险登记册 | 内容
1 | 高风险每个里程碑复评。
2 | 关闭必须附验证证据，不以口头确认代替。
3 | 许可证、ABI、来源错配均视作发布门禁。